## 背景与目标
12周AI工程师转型学习计划 — 背景与目标
一、学习者背景
当前身份 | 某上市通信公司 研究员（2025.09至今）
教育背景 | 博士 — 柏林工业大学 系统工程（2021-2025，Excellent答辩） 硕士 — 同济大学 土木工程学院 桥梁信息化（推免，2017-2020） 学士 — 四川大学 吴玉章荣誉学院 土木工程（专业第一，2013-2017）
核心研究方向 | 施工场景语义理解与知识工程。围绕建筑工程领域，研究如何用本体(Ontology)、知识图谱(KG)、大语言模型(LLM)和计算机视觉(CV)技术，实现施工现场图像的自动语义解析与智能推理。
代表性论文 | • AEI (IF=8.8, 中科院1区TOP) ×2篇: ConSE本体框架; Ontology-Based Prompting + LLM施工图像推理 • AiC (IF=9.6, 中科院1区TOP): 本体引导文生图合成训练数据（Under revision） • AiC: BIM室内路径规划（合作，Under revision） • 其他: Engineering Structures(中科院1区)、Steel and Composite Structures(中科院2区)
已有技术栈 | 【熟练】Python, PyTorch, OWL/知识图谱, Prompt Engineering, CLIP/ResNet/ViT训练与评估 【有经验】Stable Diffusion/ControlNet条件生成, GNN(GAT)图元分类, FastAPI, Docker 【有经验】IoT云边端架构设计, ESP32/Android端侧部署, MQTT/WebSocket, VAD→ASR→LLM→TTS语音链路, MCP工具插件开发 【需补强】大规模系统工程(K8s/CI-CD/监控), 数据库与大数据(SQL/Redis/Kafka), 算法面试题, 工程化最佳实践
已有项目经历 | 1) 基于数字孪生的施工场景语义建模与风险预测系统 — ConSE本体 + KG + LLM Ontology-guided Prompting + 文生图合成数据 + ResNet/ViT/CLIP验证 2) 基于GNN的建筑CAD图纸图元识别与规范审查 — 异构图建模 + GAT分类 + 半监督训练 + LLM规范条文审查（规划中） 3) IoT云边端协同架构设计与系统开发 — 云-边-端三级AIoT架构 + 统一管理平台 4) 基于ESP32/Android的AI老年陪护系统 — 多终端设备生态 + VAD/唤醒词 + MQTT/WebSocket + MCP工具 + 主动问询/长期记忆/用户画像
二、总体目标
求职目标 | 大厂偏工程应用的AI岗位，优先方向: ① 行业AI/垂直场景组（华为智慧城市、阿里工业大脑、腾讯数字孪生等）— 领域知识+AI工程 ② 建筑/工程科技公司AI团队（广联达、品茗等）— 领域深度直接变现 ③ 通用AI工程师/MLOps — 需用项目证明工程能力不弱于CS科班
12周总目标 | 从「有研究成果+初步工程经验的博士」转型为「能通过大厂AI工程岗面试、具备全栈落地能力的候选人」。 具体量化: • 4个可演示GitHub项目（合成数据Pipeline、GraphRAG、规范审查Agent、推理服务+MLOps），每个Docker一键部署 • 150道LeetCode（中等为主），覆盖数组/树/图/DP核心题型 • 10道系统设计题（限时45min），形成可复用的答题框架 • 2篇技术博客 + 完整简历/Portfolio + 英文面试准备 • 数据基础设施能力: SQL/Redis/Kafka基本功达到面试可问不怯的程度
核心转型叙事 | 面试时的故事线: 「我在博士期间用AI解决建筑工程的真实问题（本体+CV+LLM），在通信公司落地了IoT+AI系统，现在我想把这些能力带到更大规模的平台上。我不是从零转行，而是从领域AI研究走向全栈AI工程。」
三、阶段目标
P1: 基础原理 W1-W3 (21天) | 【目标】夯实深度学习工程基础，完成第一个锚点项目 【能力要求】能脱稿讲清楚: Python GC/GIL机制、Autograd计算图、Transformer完整前向/反向、CLIP对比学习原理、Diffusion生成原理、GNN消息传递 【项目产出】合成数据Pipeline v1（本体描述→ControlNet生成→CLIP筛选→混合训练→ResNet/ViT对比baseline） 【面试锚点】能回答: 为什么用合成数据？domain gap怎么解决？筛选策略的消融实验怎么设计？如果数据量扩大10倍架构怎么改？ 【与背景的关联】直接延伸博士论文的合成数据工作(AiC under revision)，从学术实验升级为可复现的工程Pipeline
P2: LLM+Agent W5-W8 (25天) | 【目标】掌握LLM全栈能力（RAG→Agent→微调→部署），完成两个锚点项目 【能力要求】能脱稿讲清楚: RAG全链路、GraphRAG vs Naive RAG的trade-off、ReAct/Reflexion、LoRA/QLoRA原理、vLLM PagedAttention、MCP协议 【项目产出①】本体增强GraphRAG（LightRAG改造 + 本体约束抽取 + RAGAS评估 + Docker） 【项目产出②】工程规范审查Agent（ReAct + MCP工具 + 记忆 + 安全 + QLoRA微调Qwen2-7B + vLLM部署 + Prometheus监控） 【面试锚点】能回答: 本体如何约束KG构建？GraphRAG什么场景比Naive RAG好？Agent的工具调用失败怎么处理？为什么选QLoRA不选全量微调？ 【与背景的关联】GraphRAG直接延伸ConSE本体+KG工作; Agent直接延伸GNN图纸审查项目中的LLM规范审查规划
P3: 系统工程 W9-W10 (14天) | 【目标】补齐生产级系统工程能力，完成推理服务+MLOps锚点项目 【能力要求】能脱稿讲清楚: GPU显存计算、模型量化(PTQ/GPTQ/AWQ)、TensorRT优化、Docker多阶段构建、K8s HPA、CI/CD pipeline、监控告警、限流熔断降级 【项目产出】推理服务+MLOps全链路（vLLM/TensorRT-LLM/llama.cpp三引擎对比 + FastAPI + Docker + minikube + MLflow + Grafana + A/B测试） 【面试锚点】能回答: 7B模型INT4量化后显存多少？P99延迟怎么优化？服务挂了怎么降级？数据漂移怎么检测？ 【与背景的关联】将IoT云边端架构设计经验迁移到AI推理服务场景，证明系统工程能力
P4: 整合输出 W11-W12 (14天) | 【目标】将所有学习成果转化为可展示的求职材料，做好面试准备 【能力要求】能用STAR框架清晰讲述每个项目的工程挑战/技术选型/量化结果/trade-off; 能完成限时系统设计; 能用英文描述项目 【产出】2篇技术博客 + 4个项目Demo视频 + 8个STAR脚本 + AI工程师/MLOps双版本简历 + LinkedIn + GitHub Portfolio 【补强】SQL/Redis/Kafka进阶（窗口函数、分布式锁、消费语义、PySpark） 【与背景的关联】简历重新包装: 学术项目用工程语言重述，通信公司经历补充系统规模/QPS等量化指标
四、并行计划说明
算法刷题 (详见Sheet2) | 与主计划并行，每天30-45分钟，不占用主计划时段。 W1-W2 数组+哈希+双指针(20题) → W3-W4 栈+队列+链表(40题) → W5-W6 BFS/DFS+树(65题) → W7-W8 DP上(90题) → W9-W10 DP下+贪心(120题) → W11-W12 排序+图+综合(150题)
数据基础设施 (穿插在主计划中) | W4周三: SQL基础(JOIN/索引/LeetCode SQL 10题) + Redis数据结构 + Kafka概念入门 W11周三: SQL进阶(窗口函数/执行计划) + Redis分布式锁 + Kafka消费语义 + PySpark入门 两次课形成入门→进阶递进，确保面试中数据基础设施问题不失分
五、给AI的使用说明
如何使用本文档 | 本文档包含学习者完整背景、目标和每日计划。请基于以下信息生成具体学习材料: 1) 「背景与目标」Sheet — 了解学习者的知识基础和目标岗位，据此调整内容深度 2) 「主学习计划」Sheet — 每天的主题/理论/实践/产出物，据此生成当天的教材、代码模板、练习题 3) 「算法刷题计划」Sheet — 每两周的专题和重点题型，据此推荐具体LeetCode题号和解题思路 4) 「变更说明」Sheet — 红色标注为新增内容，需要特别注意生成对应材料
生成教材时请注意 | • 学习者有PyTorch/CLIP/GNN实战经验，基础概念可以快速过，重点放在工程最佳实践和面试高频考点 • 学习者目标是工程岗而非研究岗，教材应侧重「怎么做」「为什么这样选」「trade-off是什么」而非纯理论推导 • 每天的产出物是硬性要求，教材需包含可运行的代码模板和明确的验收标准 • ★标记的内容是锚点项目核心，需要最详细的指导 • 红色标注的两天(W4周三、W11周三)是新增的数据基础设施内容，学习者此前零基础，需要从头讲起

## 主学习计划
周次 | 阶段 | 日期 | 星期 | 主题 | 理论学习(1-1.5h) | 动手实践(2h) | 锚点项目关联 | 时长 | 产出物 | 完成
W1 | P1:基础原理 | 04/07 | 周一 | Python核心+并发 | 对象模型/引用计数/GC三代/__slots__; GIL/threading/multiprocessing/asyncio | GIL多线程vs多进程benchmark + asyncio爬虫demo | 通用基础 | 3h | 并发对比notebook | ☐
W1 | P1:基础原理 | 04/08 | 周二 | Python元编程+设计模式 | 装饰器三层/描述符/元类; 常用设计模式(工厂/策略/观察者) | @timer @retry @cache装饰器库 + 元类注册表 + 设计模式实现 | 通用基础 | 3h | 装饰器库+设计模式 | ☐
W1 | P1:基础原理 | 04/09 | 周三 | PyTorch: Tensor+Autograd | Storage/Stride/View/contiguous; 计算图DAG; 反向传播链式法则 | Tensor内存实验 + 手写3层网络反向传播 + PyTorch验证 | 通用基础 | 3h | 反向传播实验 | ☐
W1 | P1:基础原理 | 04/10 | 周四 | PyTorch: Module+优化器+数据 | nn.Module/hook/state_dict; Adam/AdamW原理; Dataset/DataLoader; AMP | hook可视化 + Adam vs SGD对比 + AMP训练ResNet on CIFAR-10 | 通用基础 | 3h | 优化器+AMP实验 | ☐
W1 | P1:基础原理 | 04/11 | 周五 | [实战] micrograd引擎 | Karpathy micrograd精读: Value类/计算图/反向传播/优化器 | 从零手写自动微分引擎 + 训练验证 | 夯实Autograd | 4h | micrograd(GitHub) | ☐
W1 | P1:基础原理 | 04/12 | 周六 | CNN+ResNet+ViT | 卷积/感受野; ResNet残差(恒等映射); ViT: Patch Embed/CLS Token | 手写ResNet-50 + 手写ViT + CIFAR-10训练对比 | →合成数据backbone | 5h | ResNet+ViT实现 | ☐
W1 | P1:基础原理 | 04/13 | 周日 | 复盘+工程深挖① | 脱稿讲: GC/GIL/Autograd/AMP/ResNet/ViT 每个2min | 【工程深挖】ConSE项目: 系统架构→数据流→性能瓶颈→如果重来怎么改 | ConSE项目 | 2.5h | QA笔记+ConSE工程复盘 | ☐
W2 | P1:基础原理 | 04/14 | 周一 | Attention+Transformer | MHA: QKV/缩放点积/mask; Transformer: MHSA+FFN+LN+残差; O(n²d) | 手写完整MHSA + Transformer Encoder/Decoder block | 通用核心 | 3h | Transformer实现 | ☐
W2 | P1:基础原理 | 04/15 | 周二 | CLIP+对比学习 | CLIP双塔对比学习; InfoNCE/温度参数; zero-shot/linear probe/fine-tune | 手写CLIP框架 + 三种范式对比实验(zero-shot vs probe vs finetune) | →合成数据 | 3h | CLIP三范式对比 | ☐
W2 | P1:基础原理 | 04/16 | 周三 | 损失函数+评估指标 | CE/Focal/Triplet/InfoNCE直觉理解; P/R/F1/mAP/FID/CLIP Score; 数据增强 | 各指标在CIFAR上验证 + 数据增强消融 + 过拟合诊断 | 通用高频 | 3h | 指标速查卡 | ☐
W2 | P1:基础原理 | 04/17 | 周四 | [实战] nanoGPT | 完整decoder架构+训练+文本生成; KV Cache; 采样策略(Top-k/p/Beam) | 从零手写nanoGPT + KV Cache + 采样策略实现 | 核心手写 | 5h | nanoGPT(GitHub) | ☐
W2 | P1:基础原理 | 04/18 | 周五 | Diffusion原理★ | DDPM前向/逆向直觉理解(不需完整ELBO推导); DDIM; CFG; ControlNet架构 | 跑SD pipeline + ControlNet条件生成 + FID/CLIP Score评估 | ★合成数据核心 | 3h | Diffusion实验 | ☐
W2 | P1:基础原理 | 04/19 | 周六 | [实战] 合成数据Pipeline v1★ | 合成数据有效性/domain gap; 本体结构化描述→ControlNet生成→CLIP筛选→混合训练 | 端到端: 本体描述→生成→筛选→ResNet/ViT混合训练→对比baseline | ★锚点项目v1 | 5h | 合成Pipeline v1 | ☐
W2 | P1:基础原理 | 04/20 | 周日 | 复盘+工程深挖② | 画Transformer完整计算图; CLIP对比学习为什么work | 【工程深挖】Ontology Prompting: 接口设计→prompt版本管理→评估pipeline→工程化改进 | Prompting论文 | 2.5h | Transformer QA+Prompting工程复盘 | ☐
W3 | P1:基础原理 | 04/21 | 周一 | GNN原理★ | 消息传递范式; GCN空域理解; GAT注意力; GraphSAGE采样; 异构图; 过平滑 | PyG实现GCN/GAT/SAGE + Cora三模型对比 | ★GNN图纸 | 3h | 三模型对比 | ☐
W3 | P1:基础原理 | 04/22 | 周二 | GNN进阶+图数据增强★ | DropEdge/节点Mask/子图采样; 半监督训练; GNN局限性 | 图增强实验 + 半监督vs全监督对比 + 小规模图纸数据试跑 | ★GNN图纸 | 3h | 图增强+半监督实验 | ☐
W3 | P1:基础原理 | 04/23 | 周三 | 合成数据消融+终版★ | 难度感知筛选; 消融实验设计(比例×条件×筛选×backbone); Docker化 | 难度筛选实现 + 消融矩阵 + Docker + README + GitHub | ★合成数据完成 | 4h | 合成数据项目(GitHub) | ☐
W3 | P1:基础原理 | 04/24 | 周四 | LLM架构深入 | MHA/MQA/GQA显存分析; RoPE/ALiBi; LLaMA组件; Scaling Laws | 三种Attention变体实现 + LLaMA源码阅读标注 | →LLM全栈 | 3h | Attention对比+LLaMA笔记 | ☐
W3 | P1:基础原理 | 04/25 | 周五 | 知识工程+Prompt Engineering | OWL/KG/SPARQL概念; ICL/CoT/结构化Prompt; Few-shot设计 | 复现Ontology-based Prompting核心流程 + prompt优化实验 | 论文方法回顾 | 3h | Prompt实验 | ☐
W3 | P1:基础原理 | 04/26 | 周六 | P1综合实践+VLM | LLaVA架构; Whisper; VAD/TTS概念; DDP原理(理论) | LLaVA推理实验 + 简单VAD→ASR→LLM语音demo + 显存计算练习 | 综合+简历关联 | 4h | VLM+语音demo | ☐
W3 | P1:基础原理 | 04/27 | 周日 | P1总复盘+工程深挖③ | 白板: Autograd/Transformer/CLIP/Diffusion/GAT 每个3min | 【工程深挖】GNN图纸: 建图决策→GAT vs GCN→标注成本→LLM审查方案→扩展性 | GNN项目 | 2.5h | P1知识地图+GNN工程复盘 | ☐
W4 | Buffer | 04/28 | 周一 | P1查漏补缺 | 回顾W1-W3所有笔记，标注薄弱点 | 针对薄弱点做定向实验或深入阅读 | 查漏 | 3h | 薄弱点补强 | ☐
W4 | Buffer | 04/29 | 周二 | 前沿趋势+P2预习 | MoE/长上下文/Reasoning(o1)/Agent趋势; Embedding基础预习 | 阅读3-5篇前沿博客 + FAISS初体验 | 行业认知 | 3h | 前沿笔记 | ☐
W4 | Buffer | 04/30 | 周三 | 数据库+消息队列基础(新增) | SQL高频(JOIN/窗口函数/索引); Redis数据结构+缓存策略; Kafka核心概念(Topic/Partition/Consumer Group) | SQL练习(LeetCode SQL 10题) + Redis CLI实操 + Kafka docker-compose单机体验 | 工程基础补强 | 3h | SQL+Redis+Kafka笔记 | ☐
W5 | P2:LLM+Agent | 05/01 | 周四 | Embedding+向量检索 | 文本Embedding(BGE/E5); HNSW/IVF/PQ原理 | FAISS实现HNSW/IVF/PQ + benchmark(召回/速度/内存) | →GraphRAG | 3h | 向量检索benchmark | ☐
W5 | P2:LLM+Agent | 05/02 | 周五 | RAG全链路 | 切分策略(语义/递归); Re-ranking(bi vs cross-encoder); HyDE; Query分解 | 实现完整Naive RAG: 切分→Embed→FAISS→Re-rank→生成 | →GraphRAG baseline | 3h | Naive RAG pipeline | ☐
W5 | P2:LLM+Agent | 05/03 | 周六 | GraphRAG原理★ | Microsoft GraphRAG; LightRAG(图索引+双层检索+增量); 本体如何融入 | 精读LightRAG源码 + 分析本体约束抽取切入点 | ★GraphRAG核心 | 5h | LightRAG源码笔记 | ☐
W5 | P2:LLM+Agent | 05/04 | 周日 | 复盘+系统设计① | RAG架构对比; HNSW构建过程 | 【系统设计】设计一个大规模RAG服务(限时45min) | 系统设计 | 2.5h | RAG QA+系统设计#1 | ☐
W6 | P2:LLM+Agent | 05/05 | 周一 | [实战] GraphRAG v1★ | 本体约束抽取: OWL→约束LLM prompt→构建领域KG | 基于LightRAG改造: 加入本体约束抽取模块 + 测试 | ★锚点项目 | 3.5h | GraphRAG v1 | ☐
W6 | P2:LLM+Agent | 05/06 | 周二 | [实战] GraphRAG v2★ | 双层检索(实体+语义); 增量更新; 混合检索 | 完善检索+增量+RAGAS评估 + Naive RAG对比 | ★项目推进 | 3.5h | GraphRAG v2 | ☐
W6 | P2:LLM+Agent | 05/07 | 周三 | [实战] GraphRAG终版★ | API + Docker + KG可视化 + 完整对比实验 | FastAPI + Docker Compose + 对比表格 + GitHub | ★锚点完成 | 5h | GraphRAG(GitHub) | ☐
W6 | P2:LLM+Agent | 05/08 | 周四 | Agent范式 | ReAct; Reflexion自我修正; Plan-Execute; 工具调用 | 实现ReAct: 搜索+计算工具 + Reflexion修正循环 | →Agent核心 | 3h | ReAct+Reflexion原型 | ☐
W6 | P2:LLM+Agent | 05/09 | 周五 | 工具调用+MCP协议 | Function Calling(schema→解析→执行); MCP协议全栈 | 工具注册+Schema验证+调用分发 + MCP Server实现 | →Agent核心 | 3h | 工具框架+MCP Server | ☐
W6 | P2:LLM+Agent | 05/10 | 周六 | 记忆+安全 | 三层记忆(向量/摘要/滑窗); Prompt注入攻防; 权限控制; 审计 | 记忆模块 + Prompt注入检测(双层) + 审计日志 | →Agent核心 | 4h | 记忆+安全组件 | ☐
W6 | P2:LLM+Agent | 05/11 | 周日 | 复盘+系统设计② | 画Agent架构; MCP vs REST trade-off | 【系统设计】设计一个AI Agent平台(限时45min) | 系统设计 | 2.5h | Agent QA+系统设计#2 | ☐
W7 | P2:LLM+Agent | 05/12 | 周一 | [实战] 规范审查Agent v1★ | 整合ReAct+工具+MCP+记忆+安全→工程规范审查Agent | 从零组装(无LangChain)，接入图纸语义→规范条文→合规判定 | ★锚点项目 | 3.5h | 审查Agent v1 | ☐
W7 | P2:LLM+Agent | 05/13 | 周二 | SFT+LoRA原理 | 指令微调数据格式; loss mask; LoRA低秩分解/秩选择 | 构建领域指令数据集 + LoRA微调流程 | LLM工程 | 3h | SFT数据+LoRA | ☐
W7 | P2:LLM+Agent | 05/14 | 周三 | QLoRA+DPO+推理优化 | 4-bit NF量化; DPO推导; vLLM PagedAttention; GPTQ/AWQ | QLoRA vs LoRA对比 + vLLM部署7B + benchmark | LLM工程 | 3h | 微调+推理实验 | ☐
W7 | P2:LLM+Agent | 05/15 | 周四 | [实战] Agent微调+部署★ | QLoRA微调Qwen2-7B + vLLM(AWQ INT4) + Prometheus监控 | Agent接入微调模型 + Docker Compose + 监控 | ★项目推进 | 4h | Agent+vLLM+监控 | ☐
W7 | P2:LLM+Agent | 05/16 | 周五 | RAG评估+LLM评估 | RAGAS全指标; LLM-as-Judge; Benchmark设计 | 评估pipeline: RAGAS+LLM-Judge 在GraphRAG上跑 | 通用评估 | 3h | 评估pipeline | ☐
W7 | P2:LLM+Agent | 05/17 | 周六 | [实战] Agent终版★ | 代码整理 + 端到端测试 + Docker一键部署 + README | Agent终版: 全功能+微调+安全+监控+GitHub | ★锚点完成 | 5h | 审查Agent(GitHub) | ☐
W7 | P2:LLM+Agent | 05/18 | 周日 | 复盘+系统设计③ | LoRA推导/PagedAttention/ReAct流程 | 【系统设计】设计一个实时推荐系统(限时45min) | 系统设计 | 2.5h | P2 QA+系统设计#3 | ☐
W8 | P2:LLM+Agent | 05/19 | 周一 | 多Agent+A2A协议 | 多Agent通信; Google A2A; Agent编排; 任务分解 | 双Agent协作demo(规划Agent+执行Agent) | 前沿认知 | 3h | 多Agent demo | ☐
W8 | P2:LLM+Agent | 05/20 | 周二 | 长期记忆+Prompt高级 | HippoRAG; Mem0; 图结构记忆; Structured Output; System Prompt设计 | 记忆模块升级 + prompt优化提升工具调用准确率 | Agent增强 | 3h | 记忆v2+Prompt优化 | ☐
W8 | P2:LLM+Agent | 05/21 | 周三 | 数据工程+项目打磨 | 数据清洗/标注/质量控制; 数据飞轮 | GraphRAG+Agent两项目: 补实验/可视化/文档 | 项目质量 | 3h | 数据集v2+项目打磨 | ☐
W8 | P2:LLM+Agent | 05/22 | 周四 | P2总复盘 | 白板: LoRA/DPO/KV Cache/PagedAttention/ReAct/GraphRAG | 确保两个项目Demo可运行+实验可复现 | 知识沉淀 | 3h | P2知识地图 | ☐
W8 | Buffer | 05/23 | 周五 | P2查漏+Buffer | 回顾P2薄弱点; 如有落后则补进度 | 定向补强或提前进入P3 | Buffer | 3h | 薄弱点补强 | ☐
W8 | P2:LLM+Agent | 05/24 | 周六 | P1-P2综合review | 4个项目统一review: 代码质量/文档/Docker | 代码重构+确保一键部署+README统一风格 | 项目质量 | 4h | 全项目review | ☐
W8 | P2:LLM+Agent | 05/25 | 周日 | 复盘+系统设计④ | P1+P2完整技术栈知识地图 | 【系统设计】设计一个模型训练平台(限时45min) | 系统设计 | 2.5h | 知识地图+系统设计#4 | ☐
W9 | P3:系统工程 | 05/26 | 周一 | GPU+CUDA+模型压缩 | CUDA核心/SM/Warp; 显存vs算力瓶颈; PTQ校准; 知识蒸馏; 剪枝 | nvidia-smi + CUDA矩阵乘优化 + ResNet PTQ/蒸馏实验 | 系统工程 | 3h | GPU+压缩实验 | ☐
W9 | P3:系统工程 | 05/27 | 周二 | ONNX+TensorRT+Flash Attention | ONNX导出; TensorRT图优化/层融合; torch.compile; Flash Attention | PyTorch→ONNX→TensorRT全链路 + Flash Attention对比 | →推理服务 | 3h | 推理优化链路 | ☐
W9 | P3:系统工程 | 05/28 | 周三 | [实战] 推理服务v1★ | vLLM vs TensorRT-LLM vs llama.cpp: 同一7B(AWQ INT4)对比 | 三引擎部署 + Locust压测(P99/QPS/显存) | ★锚点启动 | 3.5h | 推理benchmark | ☐
W9 | P3:系统工程 | 05/29 | 周四 | Docker+K8s+推理服务v2★ | Docker多阶段; K8s核心; FastAPI(REST+SSE); 限流/熔断/降级 | Docker化 + minikube + HPA + API生产化封装 | ★项目推进 | 3.5h | 推理服务v2 | ☐
W9 | P3:系统工程 | 05/30 | 周五 | MLOps: 实验+CI/CD+监控 | MLflow; DVC; GitHub Actions CI/CD; Prometheus/Grafana; 数据漂移(PSI) | MLflow + CI/CD pipeline + Grafana dashboard + 漂移检测 | →MLOps | 3.5h | MLOps全链路 | ☐
W9 | P3:系统工程 | 05/31 | 周六 | [实战] 推理+MLOps终版★ | A/B测试; 全链路整合: MLflow→Docker→K8s→监控→漂移→A/B | 终版: README + GitHub发布 | ★锚点完成 | 5h | 推理+MLOps(GitHub) | ☐
W9 | P3:系统工程 | 06/01 | 周日 | 复盘+系统设计⑤ | GPU内存层次; TensorRT pass; MLOps链路 | 【系统设计】设计一个在线推理服务(限流/降级/灰度)(限时45min) | 系统设计 | 2.5h | P3 QA+系统设计#5 | ☐
W10 | P3:系统工程 | 06/02 | 周一 | API设计+安全+成本 | RESTful最佳实践; JWT/OAuth; 审计; GPU成本建模 | 统一API规范 + 安全组件 + 成本分析notebook | 工程素养 | 3h | API+安全+成本 | ☐
W10 | P3:系统工程 | 06/03 | 周二 | 可靠性工程 | 限流/熔断/降级/重试; 故障注入; SLA设计 | 推理服务故障注入测试 + 熔断/降级验证 | 工程素养 | 3h | 可靠性测试报告 | ☐
W10 | P3:系统工程 | 06/04 | 周三 | 全项目终审(上) | 合成数据+GraphRAG: Demo可跑/文档完整/实验可复现 | 逐项检查+补充+GitHub美化 | 项目质量 | 3h | 两项目终审 | ☐
W10 | P3:系统工程 | 06/05 | 周四 | 全项目终审(下) | Agent+推理MLOps: Demo可跑/Docker一键部署 | 逐项检查+补充+统一README风格 | 项目质量 | 3h | 两项目终审 | ☐
W10 | P3:系统工程 | 06/06 | 周五 | 系统设计强化(上) | 限时45min×2: ①数据标注平台 ②实时异常检测系统 | 画架构图+标注组件+分析trade-off+写复盘 | 系统设计 | 3h | 系统设计#6,#7 | ☐
W10 | P3:系统工程 | 06/07 | 周六 | 系统设计强化(下)+面试模拟 | 限时45min×2: ③搜索引擎 ④多模态内容审核 | 模拟面试: 找人追问或自问自答录音 | 系统设计 | 4h | 系统设计#8,#9 | ☐
W10 | P3:系统工程 | 06/08 | 周日 | P3总复盘+Buffer | P3知识体系整理; 如有落后补进度 | 画完整AI服务架构(API→部署→监控→安全) | P3收尾 | 2.5h | P3知识地图 | ☐
W11 | P4:整合输出 | 06/09 | 周一 | 技术博客① | 选GraphRAG写「本体增强GraphRAG: 从学术到工程」 | 撰写+排版+发布 | 个人品牌 | 3h | 博客v1 | ☐
W11 | P4:整合输出 | 06/10 | 周二 | 技术博客② | 选Agent写「从零构建工程规范审查Agent」 | 撰写+排版+发布 | 个人品牌 | 3h | 博客v2 | ☐
W11 | P4:整合输出 | 06/11 | 周三 | 数据库+大数据进阶(新增·替换开源贡献) | SQL窗口函数进阶/执行计划分析; Redis持久化+分布式锁; Kafka消费语义(exactly-once); Spark核心概念 | SQL LeetCode Hard 5题 + Redis分布式锁实现 + Kafka生产消费demo + PySpark WordCount | 工程基础补强 | 3h | 数据基础设施笔记 | ☐
W11 | P4:整合输出 | 06/12 | 周四 | 知识体系总梳理 | 画完整技术栈知识地图: Python→PyTorch→模型→LLM→Agent→系统 | 整理全部笔记/QA/推导, 形成可查阅知识库 | 知识沉淀 | 3h | 完整知识库 | ☐
W11 | P4:整合输出 | 06/13 | 周五 | 简历+Portfolio | 根据目标岗位JD填入真实项目成果+数据; GitHub profile美化 | 简历(AI工程师/MLOps双版本) + LinkedIn | 求职材料 | 3h | 简历+Portfolio | ☐
W11 | P4:整合输出 | 06/14 | 周六 | 项目Demo录制 | 每个项目2-3min演示: 功能+架构+工程决策 | 4个Demo视频 | 项目展示 | 4h | 4个Demo视频 | ☐
W11 | P4:整合输出 | 06/15 | 周日 | STAR叙事(工程版) | 8个项目每个写STAR(重点: 工程挑战/技术选型/量化结果) | 练习口述: 背景→挑战→方案→结果→trade-off | 面试准备 | 2.5h | 8个STAR脚本 | ☐
W12 | P4:整合输出 | 06/16 | 周一 | 项目深挖终版 | 所有项目: 5层why + trade-off + 如果重来 + 扩展性 | 找人追问测试, 每个问题答到底 | 面试准备 | 3h | 深挖文档终版 | ☐
W12 | P4:整合输出 | 06/17 | 周二 | 系统设计终极练习 | 限时45min: ⑤多租户LLM服务平台 | 画架构+标注+trade-off+写复盘 | 系统设计 | 3h | 系统设计#10 | ☐
W12 | P4:整合输出 | 06/18 | 周三 | 查漏+薄弱点 | 回顾全部笔记, 标注薄弱点 | 定向补强 | 查漏补缺 | 3h | 补强记录 | ☐
W12 | P4:整合输出 | 06/19 | 周四 | 英文准备 | 英文自我介绍+项目描述+技术回答 | 录音自评, 改善流畅度 | 多语言 | 3h | 英文脚本 | ☐
W12 | P4:整合输出 | 06/20 | 周五 | 面试模拟(全流程) | 模拟完整面试: coding(1h)+系统设计(45min)+项目深挖(45min) | 录音/录屏回看, 标注改进点 | 面试准备 | 3h | 模拟面试记录 | ☐
W12 | P4:整合输出 | 06/21 | 周六 | 最终检查+自由探索 | 所有材料终审: 简历/GitHub/博客/Demo/知识库 | 确保一切ready + 自由学习感兴趣方向 | 收尾 | 4h | 全部材料定稿 | ☐
W12 | P4:整合输出 | 06/22 | 周日 | 12周总结 | 回顾成长轨迹: 从哪里来→现在在哪→下一步 | 写总结博客 | 总结 | 2h | 总结博客 | ☐

## 算法刷题计划
周次 | 专题 | 每日题量 | 重点题型 | 目标题数(累计)
W1-W2 | 数组+哈希+双指针 | 1-2题/天 | Two Sum, 3Sum, 滑动窗口, 有效字母异位词, 最长无重复子串 | 20
W3-W4 | 栈+队列+链表 | 1-2题/天 | 有效括号, 最小栈, 反转链表, 合并有序链表, LRU Cache | 40
W5-W6 | BFS/DFS+树 | 1-2题/天 | 二叉树遍历, 层序遍历, 岛屿数量, 课程表, 最短路径 | 65
W7-W8 | 动态规划(上) | 1-2题/天 | 爬楼梯, 最长递增子序列, 背包问题, 编辑距离, 最长公共子序列 | 90
W9-W10 | 动态规划(下)+贪心 | 1-2题/天 | 股票买卖, 跳跃游戏, 区间调度, 零钱兑换, 分割等和子集 | 120
W11-W12 | 排序+图+综合 | 1-2题/天 | 快排/归并, 拓扑排序, Dijkstra, 高频面试题综合复习 | 150

## 变更说明
序号 | 位置 | 变更类型 | 说明
1 | W4 周三 (04/30) | 新增替换 | 原"P1→P2过渡:机动半天"→改为"数据库+消息队列基础": SQL高频题型/Redis/Kafka入门，补齐大数据工程短板
2 | W11 周三 (06/11) | 新增替换 | 原"开源贡献"→改为"数据库+大数据进阶": SQL窗口函数进阶/Redis分布式锁/Kafka消费语义/PySpark入门，与W4形成递进
3 | 算法刷题计划 | 独立Sheet | 原有算法计划已整合为独立Sheet，与主计划并行执行，每日1-2题，12周累计150题